## Blad1
Maand | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Weeknr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie 1 | Thema ochtend jeugdkader (door TZ lid ontwikkeling en opleiding). | Houtskoolschets teams maken nieuwe seizoen en voorleggen aan technisch coordinatoren en Hoofd coördinator OZ (door TZ-lid doorstroming spelers) | Gesprek met spelersraad; Wh 1 en Wh 2 door bestuurslid TZ (Joop) en vz TZ en secretaris TZ. | Medio januari t/m medio februari: individuele gesprekken spelers W1 en W2 (Bestuurslid TZ en/of TC Bovenbouw). | Medio januari t/m medio februari: individuele gesprekken spelers W1 en W2 (Bestuurslid TZ en/of TC Bovenbouw). | Medio januari t/m medio februari: individuele gesprekken spelers W1 en W2 (Bestuurslid TZ en/of TC Bovenbouw). | Medio januari t/m medio februari: individuele gesprekken spelers W1 en W2 (Bestuurslid TZ en/of TC Bovenbouw). | Mailing de deur uit met vraag wie wel/niet doorgaat via Hoofd coördinator OZ (regie vanuit TZ commissie, TZ-lid doorstroming spelers) | Starten met werving nieuwe trainers onderbouw door TC i.s.m. bestuur TZ. | Afstemmen met John van Mil en Mart Thijssen: oefenwedstrijden t.b.v. voorbereiding nieuwe seizoen (TC bovenbouw en middenbouw). | Gesprek met spelersraad; - Wittenhorst 1 en - Wittenhorst 2 door bestuurslid TZ en vz TZ en secretaris. | Reactie mailing verwerken in houtskoolschets teamindeling (TZ lid doorstroming spelers). | POP gesprekken met spelers boven-, midden-onderbouw. Beoordeling en afspraken komend seizoen door trainers (terugkoppeling TC) | Houtskoolschets teams bespreken met technische coördinatoren, hoofdtrainers, scouts, onder regie van TZ-lid doorstroming spelers. | Intake-gesprekken met nieuwe spelers (TZ lid scouting). | Intake-gesprekken met nieuwe spelers (TZ lid in- en uitstroom). | Teamindeling bespreken met technisch coördinatoren, trainers (1 per team), coördinatoren, (scouts) (onder regie TZ lid doorstroming spelers). | Contact opnemen met VVV-Venlo voor uitstroomlijst van spelers (TZ lid scouting). | Voetbaldagen 4-Skills (TZ lid ontwikkeling en opleiding). | (Vrijwilligers-) overeenkomsten getekend (bestuurslid TZ). | Voorkeuren veldplanning voor volgend seizoen indienen (door TC') en afstemmen. | Indienen budget TZ (VZ TC) bij bestuur en afstemen en terugkoppelen naar TZ commissie. | Evaluatie beleidsplan; visie, kernwaarden, doelen, kwantiteit, continuiteit. Intern bespreken en terugkoppelen naar bestuur en OZ-commissie (Vz TZ). | Evaluatie en actualisering procedures TZ en opnemen in jaaragenda (Secretaris TZ) | Definitieve teamindeling prestatieve teams samenstellen (TZ lid doorstroming spelers). | Kleding nieuw seizoen; TC bovenbouw stemt af met leiders/spelers Wh1/ Wh2/ JO19-1 of alle spullen correct in tas zitten & koppelt terug bestuurslid TZ. | [5 empty] | Planningsgesprekken met trainers en assistent trainers boven, midden en onderbouw inzake nieuw seizoen (door TC) | Bijeenkomsten ouders jeugd selectieteams per team organiseren (door TC + trainers). Vervolgens terugkoppelen TZ commissie. | Definitieve teams, trainers, leiders in Dotcomclub importeren (TZ lid doorstroming spelers). | POP gesprekken met spelers bovenbouw, middenbouw en onderbouw. Is een planningsgesprek. Door de trainers. | Keepersclinic (TZ lid ontwikkeling & opleidingen). | Bespreken met scouts wie welk team gaat bekijken ((TZ lid doorstroming spelers). |  | Gesprek met spelersraad; Wh 1 en Wh 2 door bestuurslid TZ (Joop) en vz TZ en secretaris TZ. | Voetbalclinic 4-Skills (TZ lid ontwikkeling & opleidingen). | Evaluatiegesprekken trainers selectieteams boven, midden en onderbouw door technisch coordinatoren evt ondersteunt door bestuurslid TZ. | Evaluatiegesprekken trainers selectieteams boven, midden en onderbouw door technisch coordinatoren evt ondersteunt door bestuurslid TZ |  | Terugkoppeling door bestuur TZ (Joop) naar TZ-commissie; welke trainers doorgaan en welke vacature ontstaan (vooral boven - & middenbouw). | Overleg Bestuur, TZ, OZ, ter afstemming voortgang beleid club en technisch beleid. | Definitieve afstemming met trainers prestatieve teams bovenbouw en middenbouw door technisch coordinatoren en bestuurslid TZ. | Gesprekken nieuwe trainers (werving en gespreksrondes) door bestuurslid TZ en TC. | Gesprekken nieuwe trainers (werving en gespreksrondes) door bestuurslid TZ en TC. | Gesprekken nieuwe trainers (werving en gespreksrondes) door bestuurslid TZ en TC. | Afronding gesprekken en vaststellen trainers boven- en middenbouw door bestuurslid TZ en TC). | aanleveren gescoute spelers / zij-instromers inzichtelijk maken (door lid doorstroming spelers i.s.m. lid scouting).
Actie 2 |  | Opvragen beschikbaarheid velden in juni, voorbereiding nieuwe seizoen voor selecties midden- en bovenbouw. Is in 2020 (vanwege corona) goed bevallen bij trainers, spelers en TC's. |  | Evaluatiegesprekken trainers selectieteams boven, midden en onderbouw door technisch coordinatoren evt ondersteunt door bestuurslid TZ | Wittenhorst werft jeugdspelers via allerlei platforms. Breder trekken dan voetbal maar andere media betrekken door TZ onderbouw. |  |  | Definitieve afstemming met trainers prestatieve teams onderbouw door TC onderbouw en bestuurslid TZ over functie komend seizoen. | 2e Evaluatiemoment beleid TZ door TZ-commissie. De evaluatie wordt besproken met bestuur, OZ-commissie. Bijsturing komt in actielijst van de TZ-commissie en/of jaaragenda (Vz TZ). | Gesprek met spelersraad; - Wittenhorst 1 en - Wittenhorst 2 door bestuurslid TZ en vz TZ en secretaris. |  | Overleg Bestuur, TZ, OZ, ter afstemming voortgang beleid club en technisch beleid. Doot Vz TZ. | Communicatietraject opstarten van trainersstaf onderbouw komend seizoen (incl afscheidstraject) door TC onderbouw. | Voortgang contact ouders en spelers en VVV m.b.t. werving talenten voor Wittenhorst door TZ-lid in- en uitstroom i.s.m. TC en trainers. |  | Voortgang contact ouders en spelers en VVV m.b.t. werving talenten voor Wittenhorst door TZ-lid in- en uitstroom i.s.m. TC en trainers. | Gesprek met spelersraad; - Wittenhorst 1 en - Wittenhorst 2 door bestuurslid TZ en vz TZ en secretaris. | Voortgang contact ouders en spelers en VVV m.b.t. werving talenten voor Wittenhorst door TZ-lid Scouting i.s.m. TC en trainers. |  | Voortgang contact ouders en spelers en VVV m.b.t. werving talenten voor Wittenhorst door TZ-lid Scouting i.s.m. TC en trainers. | Kleding nieuw seizoen, aanvullen door facilitaire zaken, na inventarisatie 3 TC. Bestuurslid TZ vraagt cie. fac. Zaken de kleding te leveren uiterlijk 1 juli. | Voortgang contact ouders en spelers en VVV m.b.t. werving talenten voor Wittenhorst door TZ-lid Scouting i.s.m. TC en trainers. | Elke speler bovenbouw heeft POP nieuwe seizoen, opgesteld door trainer Wh1, Wh2, J019-1. Getoetst door TC Bovenbouw. | Evalueren werking en functies TZ, en wijzi-gingen communiceren naar kader (VZ TZ). | Kick off W1/W2, trainer, assistent W1 en keepers- trainer inzake nieuwe seizoen en bijeenkomst selectie spelers en kader (door TC Bovenbouw). | 3 TC leden toetsen bij cie. fac. Zaken wat de stand van zaken is m.b.t. materialen en stuurt bij indien nodig. | [5 empty] | Strategisch planningsgesprek met Medisch Centrum (Bestuurslid TZ) | Jaarprogramma maken testen en monitoren spelers op medisch vlak zodat preventief wordt gewerkt aan voorkoming blessures (3 TC ism Medisch Centrum) | Bijeenkomsten ouders jeugd selectieteams per team organiseren (door TC + trainers). Vervolgens terugkoppelen TZ commissie. | Bijeenkomsten ouders jeugd selectieteams per team organiseren (door TC + trainers). Vervolgens terugkoppelen TZ commissie. | Workshop kader pupillen/junioren (TZ lid ontwikkeliing & opleidingen). | Inventariseren opleidingsbehoefte trainers (TZ lid ontwikkeling & opleidingen). |  |  | Afstemmen met J. van Mill en M. Thijssen: efenwedstrijden selectieteams winterperiode (TC) . | 1e evaluatiemoment beleid TZ door TZ-commissie. Door VZ TZ. | 1e Evaluatiemoment beleid TZ door TZ-commissie. De evaluatie wordt besproken met bestuur, OZ-commissie. Bijsturing komt in actielijst van de TZ-commissie en/of jaaragenda (Vz TZ). |  |  | Gesprek met spelersraad; Wh 1 en Wh 2 door bestuurslid TZ (Joop) en vz TZ en secretaris TZ. | Starten met werving nieuwe trainers bovenbouw en middenbouw door bestuurslid TZ i.s.m. TC. |  |  | POP gesprekken met spelers bovenbouw, middenbouw en onderbouw. Is een evaluatie en voortgangsgesprek. Door trainers. | Ouderavonden winterstop (door TC + trainers) per team organiseren. | Evaluatiegesprek met Medisch Centrum (door Bestuurslid TZ).
Actie 3 |  | Halfjaarlijks inventarisatie kwaliteitsniveau technisch coordinatoren, trainers, assitent trainers en brengt de analyse in de TZ-commissie ( TC lid ontwikkeling & opleidingen). | [7 empty] | Evaluatie beleid TZ berichten naar het bestuur waar bestuurslid TZ kan toelichten (door vz TC). |  | Start met intensief contact ouders, spelers en VVV mbt werving talenten door TZ-lid Scouting ism TC en trainers. 2-wekelijkse terugkoppeling naar TC. Door TZ lid in- en uitstroom. |  | Evaluatiegesprekken trainers selectieteams boven, midden en onderbouw door technisch coordinatoren evt ondersteunt door bestuurslid TZ. | [5 empty] | Inschrijven geinteresseerde trainers voor opleidingen KNVB door TZ lid ontwikkeling & opleidingen. | Materialen nieuw seizoen, aanvullen door facilitaire zaken, na inventarisatie 3 TC. Bestuurslid TZ vraagt cie. fac. Zaken te leveren uiterlijk 1 augustus. |  | Communicatie en organisatie afscheid nemen van spelers en staf W1, W2 door secretaris i.s.m. Communicatie commissie. | Sluiting termijn aantrekken talenten uit de regio. TZ-lid Scouting koppelt terug naar TZ-commissie en trainers. | Bijeenkomst spelers W1, W2 over visie Wh, kennis making ( voorstellen), planning, afspraken nieuwe seizoen. Door Bestuurslid TZ ism TC Bovenbouw. | Gesprek met spelersraad; - Wittenhorst 1 en - Wittenhorst 2 door bestuurslid TZ en vz TZ en secretaris. | [5 empty] | Presentatie 3 teams bovenbouw. Spelers ontvangen kleding en er worden voor publiciteit foto's gemaakt. VZ TZ vraagt comm.commissie. | Wittenhorst werft jeugdspelers via allerlei platforms. Breder trekken dan voetbal maar andere media betrekken door TZ onderbouw. | Gesprek met spelersraad; Wh 1 en Wh 2 door bestuurslid TZ (Joop) en vz TZ en secretaris TZ. | Terugkoppeling feedback spelers die vertrokken zijn onderbouw, midden-en bovenbouw ter lering. Door TZ-lid in- en uitstroom. | Bijeenkomsten ouders jeugd selectieteams per team organiseren (door TC + trainers). Vervolgens terugkoppelen TZ commissie. | Halfjaarlijks inventarisatie kwaliteitsniveau technisch coordinatoren, trainers, assitent trainers en brengt de analyse in TZ-commissie ( TC lid ontwikkeling & opleidingen). |  |  | Inspiratie avond voor onze trainers en TZ commissie. CF onze boodschap "trainer zijn bij Wittenhorst biedt veel voordelen" door VZ TZ commissie i.s.m. secretaris. | [10 empty] | Communicatietraject opstarten van trainersstaf boven- en middenbouw komend seizoen (inclusief afscheidstraject) door TC.
Legenda:
VZ TZ |  |  | Marcel
Bestuurlid TZ |  |  | Joop
Secretaris TZ |  |  | Antoine
TZ lid ontwikkeling & opleidingen |  |  | Alex
TZ lid in - en doorstroom |  |  | Jack
TZ lid doorstroming spelers |  |  | Marc
TC Bovenbouw |  |  | Richard
TC Middenbouw |  |  | Willem- Jan
TC Onderbouw |  |  | Joreno
TZ lid werving & selectie kader |  |  | Vac
TZ lid stakeholdermanagement en communicatie |  |  | Vac
Elk onderwerp kent een eigenaar en toetsen we op verbinding met stakeholders en op afronding (PDCA).